| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市铁路第二中学京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市铁路第二中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 葛立红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901018305 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.3 | 5.3 |  | 5.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.3 | 5.3 |  | 5.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校对课外活动课非常重视，因为这是学校课堂教学的延伸性活动，是进一步深化教育教学改革，落实“双减”,全面实施推进素质教育的一个重要体现。课外活动的正常开展，既可丰富学生的课余生活，也可为学生提供一个自主发展的时间与空间，学生能获得许多在课堂中学不到的知识和技能，有利于激发学生的学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康发展。 |  |  |  |  |  | 结合我校办学特色，积极开设科学普及课程，逐渐形成了以科技普及为主的学校特色课程体系。目前在初一、初二两个年级共开设了传统文化类，科学实践类，科技普及、电子与通用技术类，家政服务类、学科拓展类共六大类、二十四门课程。丰富了学生的课余生活。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在初一、初二两个年级开展丰富多彩的课外学科实践活动，共开设了共六大类课程： |  |  | 执行率95%以上 | 执行率达到100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目资金用来支付科技小实验和小制作、简单航模、机器人与编程进阶等任课教师课程服务费，课时费、资料材料等费用。开展课后心理咨询活动，开展各年级外出实践活动以及开展课后体育活动等支付的外聘劳务费等。 |  |  | 执行率95%以上 | 执行率达到100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过实践活动，有效地培养学生优良的思想道德品质，促进学生全面发展，充分发挥各自特长，扩大知识面开阔视野，适应学生多种需要和个性差异，能够培养发现选拔各种专门人才。 |  |  | 促进学生身心健康发展 | 促进学生身心健康发展 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 按时间进度 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金总计5.3万元 |  |  | 5.3万元 | 5.3万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：课外活动的正常开展，既可丰富学生的课余生活，也可为学生提供一个自主发展的时间与空间 |  |  | 丰富学生的课余生活 | 丰富学生的课余生活 | 15 |  | 10 |  | 偏差原因：社会效益指标影有进步的空间 改进措施：开展更多丰富的课程 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过实践活动，有效地培养学生优良的思想道德品质，促进学生全面发展，充分发挥各自特长，扩大知识面开阔视野 |  |  | 执行率>95% | 执行率100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：创造更多的可持续影响力 |  |  | 执行率>95% | 执行率76% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：可持续影响力有进步的空间 改进措施：争取创造更多可持续影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生，家长满意度95%以上 |  |  | 满意度>95% | 满意度100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |